## Feuille1
Module	Action	Priorité	Etat	Commentaire
Gestion commande	Ajout	1	OK	Création des produits en même temps ?
Gestion commande	Suppression
Gestion commande	Affichage	1	OK
Gestion commande	Modification
Gestion produit	Ajout	1	OK	Ajout en même temps que la commande
Gestion produit	Suppression
Gestion produit	Affichage	1
Gestion produit	Modification
Gestion produit	Changement Etat	1
Gestion des utilisateurs	Ajout	1	OK
Gestion des utilisateurs	Suppression	2		Problème de rafraîchissement liste
Gestion des utilisateurs	Affichage	1	OK
Gestion des utilisateurs	Modification	2
Log produit	Ajout	1
Log produit	Visualisation	2
Log utilisateur	Ajout	1	OK
Log utilisateur	Visualisation	2
Gestion station	Ajout	1
Gestion station	Suppression	2
Gestion station	Affichage	1
Gestion station	Modification	2
Gestion tampon	Ajout	1
Gestion tampon	Suppression	2
Gestion tampon	Affichage	1
Gestion tampon	Modification	2
Modif BDD	Ajout currentZone produit	1
Modif BDD	Ajout currentZone user	1
Modif BDD	Ajout visible station	1		MANQUE SERIALIZATION